## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황보혜 / 2020. 12. 28 ~ 2021. 1. 1
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 6.875 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0
[비상교육] MasterK | 회의 및 스케쥴 관리 | MasterK 선작업(My lesson) 디자인 방향 및 업무관련 내부회의 |  | 중 |  | 월: 0.625; 화: 0.3125
|  | MasterK 전체 화면 스케쥴 정리 및 내부회의 |  | 중 |  | 수: 0.625
|  | MasterK 비상교육, 밸류시스, 유컴패니온 화상회의 | 나현민 책임 참여 | 상 |  | 차주 예상 내역 월: 0.625
| 디자인 작업 | PC 화상수업 디자인(webinar,인원별,Chat,Lesson,Attendees,팝업) | 월요일 고객사 전달 | 상 | 100% | 월: 3.75
|  | PC 화상수업 디자인(B2C강사,B2C학생,기능화면) | 화요일 고객사 전달 | 상 | 100% | 화: 2.5
|  | Mobile 화상수업 디자인 시안 (B2B강사,B2B학생) | 수요일 고객사 전달 | 상 | 30% | 수: 4.375
| 수정 작업 | PC 화상수업 디자인 1차, 2차 수정 | 월요일 고객사 전달 | 상 | 100% | 월: 1.875
|  | PC 화상수업 디자인 3차 수정 | 수요일 고객사 전달 |  | 100% | 화: 1.5625
|  | PC 화상수업 디자인 4차 수정 | 목요일 고객사 전달 | 상 | 100% | 목: 4.6875
| 디렉팅 | Mypage > B2B학생 : 팝업 7종 | 정혜선 전임 작업 | 상 | 100% | 월: 0.625
| 문서 작업 | 파일리스트 작성 |  | 중 | 100% | 화: 0.625; 목: 0.3125
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 금요일 신정 (1/1) |  |  |  | 금: 5
개선 / 건의사항