## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 12.28 ~ 2020. 12.31
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 수시모집 합격자 등록 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 세종대 편입학 고사장 안내 팝업 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 세종대 정시 원서 팝업 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 세종대 편입학 고사 안내 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 아주대 수시최초합격자 및 충원합격자 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 수: 2
| 운영 | 부경대 1차 추가 합격자 발표 인트로 및 팝업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 2; 목: 1
| 운영 | 부경대 2차 추가 합격자 발표 인트로 및 팝업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
사내인트라넷 | 구축 | 인트라넷 고도화 작업(전자결재) |  | 중 | 60% | bar: 합계 to 월
| 구축 | 조직도 페이지 생성 |  | 중 | 60% | 합계: 4; 화: 2; 목: 2
중랑구대형생활페기물 | 운영 | 2021년 휴무일 작성작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
LG상사 | 운영 | 홈페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
기타 | 운영 | 27일(일) 아주대 오픈건, 부경대 오픈건 |  | 즁 | 100%
| 운영 | 28일(월) 아주대 오픈건 - 조기 출근 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 30일(수) 아주대 오픈건 - 연장 근무 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 31일(목) 부경대 오픈건 - 조기 출근 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 |  | 1월1일 신정 (공휴일) |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항