## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 선우인하 / 2021. 01. 04 ~ 2020. 01. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
씨젠 | SG Stats | 프로젝트 2차 컨펌 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 6.6; 월: 2; 화: 2.5; 수: 2.1
|  | 회원가입 오류 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 3.1; 월: 1.4; 화: 0.7; 목: 1
|  | 랜딩페이지 벤치마킹 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 월: 1.4; 화: 1
|  | 랜딩페이지 기획 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.6; 수: 0.6
|  | 프로젝트 2차 리뷰 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 프로젝트 2차 질의응답 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1.5; 목: 1
|  | Member List 오류 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 목: 2; 금: 0.6
|  | 통합테스트 시나리오 결과서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 목: 0.8; 금: 4.2
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.2; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.2
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항