## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 스마트데이
UX팀 방찬미 / 2021. 01. 04 ~ 2021. 01. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비상 마스터토픽 | 구축 업무 | 모바일페이지 추가 디자인 | 모의고사 페이지 | 상 | 100% | 합계: 18; 월: 4; 화: 4; 목: 5; 금: 5
|  | 디자인페이지 수정사항 적용 | PC-이메일팝업창 수정 |  | 100% | bar: 합계; 화
|  |  | PC-결제창페이지 수정 |  | 0% | 합계: 5; 수: 5
[5 empty] | 0% | 합계: 0
[5 empty] | 0% | 합계: 0
|  |  | PC-메인그래프 사이즈 수정 |  | 100% | bar: 합계 to 월
|  |  | PC-setting |  | 0% | 합계: 0
기타
휴가 / 공휴일 | 연차
개선 / 건의사항