## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2021. 01. 04 ~ 2021. 01. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효성 HOPE | 운영 업무 | 로그인페이지 213호 작업 | 디자인 컨펌 요청 | 상 | 100%
OUR 365 | 운영 업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 수: 0.5
|  |  |  | 상 | 100%
| 개선업무 | 2021년 개편 방안 미팅 | 사보 담당자 제안 리뷰 및 방향성 확인 및 회의록 작성 | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 2021년 카테고리 개편 방안 문서 작업 | 개선안 벤치마킹 및 문서화, 문의 대응 | 중 | 80% | 합계: 14.5; 월: 3.5; 화: 3; 수: 3; 목: 2; 금: 3
|  |  |  | 상 | 100%
| 보고서 | 12월 운영보고서 |  | 중 | 30% | 합계: 3; 월: 1; 금: 2
|  | 4분기 운영보고서 |  | 상 | 20% | bar: 합계; 화
|  | 일일 운영보고서 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 파일 업로드 관리 기능 개발 | 2차 개발 테스트 진행 | 상 | 75% | 합계: 2; 수: 0.5; 목: 1.5
|  | 공사단지 내 특정 리스트 비정상 노출 수정 | 단지명이 길 경우 리스트 밀려서 노출되는 현상 | 상 | 80% | 합계: 2; 화: 0.5; 수: 1; 목: 0.5
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 90%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X