## 주간업무
상
주 간 업 무 보 고 서
혁신사업팀 이아영 / 2021. 01. 04 ~ 2021. 01. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mySUNI | wireframe 작성 업무 | [Admin] Tag 등록 와이어프레임 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 3.5; 화: 2; 수: 1; 목: 1
|  | [Admin] Mail 발송 와이어프레임 문의대응 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | [Admin] Transcript 와이어프레임 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 7; 수: 2; 목: 2; 금: 3
ㄴ Panoto 관리자 접속 방법 및 타 사이트 벤치마킹 | bar: 합계; 수
|  | Test 설문 유형 통합 와이어프레임 작성 요청 및 코멘트 회신 | @최지수 전임님 | 상 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | [Admin] Community 관리 기능 수정 및 보완 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 목: 1; 금: 2
|  | 3차 고도화 현업 요구사항 문서 검토 |  | 상 | 50% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 운영 업무 | SK 신임임원과정 문의 메일 대응 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | Community 사용자 매뉴얼 목차 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| TEST 업무 | [Front] 코호트 커뮤니티 테스트 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | Transcript 자막 정상 등록 및 노출 테스트 진행 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| 회의 | 3차 고도화 요구사항 리뷰 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | Transcript 및 학습카드 와이어프레임 리뷰 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 기타 | 사무실 이전 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련