## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 이아영 / 2021. 01. 11 ~ 2021. 01. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mySUNI | wireframe 작성 업무 | [Admin] Tag 등록 와이어프레임 작성 |  |  |  | 월: 3.5; 화: 2; 수: 1; 목: 1
[Admin] Mail 발송 와이어프레임 문의대응 | bar: 화
|  | [Admin] Transcript 와이어프레임 작성 |  |  |  | 수: 2; 목: 2; 금: 3
ㄴ Panoto 관리자 접속 방법 및 타 사이트 벤치마킹 | bar: 수
|  | Test 설문 유형 통합 와이어프레임 작성 요청 및 코멘트 회신 | @최지수 전임님 |  |  | 수: 0.5; 목: 0.5
|  | [Admin] Community 관리 기능 수정 및 보완 |  |  |  | 목: 1; 금: 2
|  | 3차 고도화 현업 요구사항 문서 검토 |  |  |  | 목: 0.5
| 운영 업무 | SK 신임임원과정 문의 메일 대응 | bar: 화
Community 사용자 매뉴얼 목차 작성 | bar: 목
| TEST 업무 | [Front] 코호트 커뮤니티 테스트 진행 |  |  |  | 화: 0.5
Transcript 자막 정상 등록 및 노출 테스트 진행 | bar: 목
| 회의 | 3차 고도화 요구사항 리뷰 |  |  |  | 화: 1.5
|  | Transcript 및 학습카드 와이어프레임 리뷰 |  |  |  | 수: 1.5
1.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련

## 주간업무 (2)
상
주 간 업 무 보 고 서
혁신사업팀 이아영 / 2021. 01. 11 ~ 2021. 01. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29 | 5 | 5.5 | 8.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mySUNI | wireframe 작성 업무 | [Admin] Tag 등록 와이어프레임 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 화: 3; 수: 2
|  | ㄴ 일괄등록, 엑셀 다운로드, 자동완성 기능 추가 |  |  |  | 합계: 0
|  | ㄴ Skill, Term 검색 결과 화면 추가 |  |  |  | 합계: 0
|  | [Admin] Transcript 와이어프레임 작성 |  | 상 | 30% | 합계: 8.5; 월: 3.5; 금: 5
|  | [Admin] Community 와이어프레임 작성 |  | 상 | 20% | 합계: 4; 수: 1; 목: 3
| 3차 고도화 요구사항 | 화면설계 담당자 배정 후 내부 공유 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 1.5
| 운영 업무 | Admin > Community 게시물 관리 > Create 기능 문의 대응 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
| TEST 업무 | Community Test 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 5.5; 수: 5; 목: 0.5
| 회의 | 기획팀 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 목: 1.5
|  | wireframe 작성 요청 및 리뷰 | @채수형 책임님 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련