## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 스마트데이
UX팀 방찬미 / 2021. 01. 11 ~ 2021. 01. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비상 마스터 토픽 |  | 기존 페이지 현행화 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 5; 차주 예상 내역 금: 연차
|  | 상품결제페이지 수정 (P-PLN-02,03,04) | 기존페이지 수정 |  | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | setting page 수정 (P-SET-01) | 기존페이지 수정 |  | 100% | 합계: 3.5; 화: 1.5; 목: 2
|  | 가입완료 페이지 (P-SGN-03) | 신규페이지 |  | 100% | bar: 합계; 화
|  | 휴회원 해제 페이지 (P-RDA-01) | 신규페이지 |  | 100% | bar: 합계; 화
|  | 강좌 플레이어 페이지 (팝퀴즈추가) | 기존페이지 수정 |  | 100% | 합계: 3; 목: 3
|  | 강좌 상세 페이지 (팝퀴즈추가) | 기존페이지 수정 |  | 0% | bar: 합계; 금 to 차주 예상 내역 월
|  | 구독 취소 완료 페이지 (설문조사) (P-CNL-02) | 신규페이지 |  | 100% | 합계: 5; 수: 5
|  | 내가만든테마리스트 공개/비공개 아이콘작업 | 기존페이지 수정 |  | 100% | 합계: 4; 금: 4; 차주 예상 내역 월: 1
|  | EPS-TOPIK소개 페이지 | 신규페이지 |  | 0% | 합계: 0; 차주 예상 내역 월: 3
|  | 구글시트 수정사항 반영 |  |  | 0% | 합계: 0; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5
기타
휴가 / 공휴일 | 연차
개선 / 건의사항