## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 이민지 / 2021. 01. 18 ~ 2021. 01. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
입사 | OJT | OJT 교육 및 근로계약서 작성 |  | 상 | 100% | bar: 월
|  | 사원 카드 및 개인 이력 카드 작성 |  | 상 | 100% | bar: 월
Our365 통합 개편 | 인수인계 | CONNECT+ 2021 개편안 숙지 |  | 상 | 100% | 월: 1.5
|  | OUR365 웹진 통합 개편 방안 숙지 |  | 상 | 100% | 월: 1.5; 화: 2
|  | 개편 참고 사이트(CJ net, 순수한면) 분석 |  | 중 | 100% | 화: 3
|  | OUR365, CONNECT+ 페이지 분석 |  | 상 | 100% | 수: 2.5
| 화면설계서 | 화면설계서 분석(A, B안) |  | 상 | 100% | 수: 2; 목: 2
|  | 콘텐츠 보강 |  | 상 | 100% | 수: 0.5; 목: 2; 금: 1
|  | 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | 서브 페이지 구상 | 웹진 구상 완료 > gbs 등 진행 | 상 | 10% |  |  |  |  | 1 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련