## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 한승연 / 2021. 01. 18 ~ 2021. 01. 22 | [13 empty] | 스마트데이 |  | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.2 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
유모비 | 운영 | 모바일 웹 페이지 등록 | 매주 화요일마다 작업 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.5
비상 MT 리뉴얼 구축 | 구축 | PC- 00.Main > 01.Course > EPS-TOPIK 디자인 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 8; 월: 5; 화: 3
|  | M- 02.Footer > 01.Plan > Payment/Confirm 베리에이션 |  |  | 100% | 합계: 6.1; 화: 1; 수: 5; 목: 0.1
비앤빛 | 구축 | M-스트림라이트 항목 디자인 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
EBS_교재POD | 구축 | 모바일 디바이스 이미지 갤럭시로 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
EBS 초등학습지수마스터 | 운영 | 이벤트 상세페이지 및 배너, 썸네일 작업 | 상세페이지(화) 완료 후 배너, 썸네일 작업 진행 | 상 | 50% | 합계: 9.9; 목: 4.9; 금: 5; 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 4.5; 차주 예상 내역 수: 5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련