## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2021-01-18 ~ 2021-01-22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR 365 | 운영업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 | 금주부터 World IT 업로드 진행 | 중 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 목: 0.5
|  | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 개편 | 개편관련 문서작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
| 개편 | 개편 시 사용할 에디터 리서치 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 1
효성 HOPE | 화면보호기 제작 | 최종 작업본 전달 및 견적서 송부 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2; 수: 0.5
현대건설 | 웹접근성 | PDF 변환작업 서포트 |  | 중 | 90% | 월: 1; 화: 2; 수: 2; 목: 1.5
LG 상사 | 운영업무 | 원고 수급 |  | 중 | 100% | 합계: 10; 월: 1; 화: 2; 수: 1.5; 목: 2; 금: 3.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 |  | X