## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황보혜 / 2021. 1. 25 ~ 2021. 1. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5.3125 | 5.625 | 5.3125 | 5.3125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[비상교육] MasterK | 회의 및 스케쥴 관리 | MasterK 일정 및 디자인 방향 내부회의 |  | 중 |  | 목: 0.625
| 디자인 작업 | B2C학생 > My page | 화요일 고객사 전달, B2C 학생 완료 | 상 | 100% | 월: 4.6875; 화: 3.125
|  | B2C강사 > My page | 목요일, 금요일 나눠서 고객사 전달 | 상 | 100% | 화: 0.625; 수: 4.0625
|  | B2B강사 > My Management > My Dashboard | 금요일 고객사 전달, My Management 완료 | 상 | 100% | 목: 3.75; 금: 2.5
|  | Mobile 디자인 |  | 상 | 40% | 금: 1.875
| 수정 작업 | 전페이지 테이블, 유저이미지, 버튼 등 공통 수정 작업 |  | 중 | 100% | 화: 1.25
|  | 퍼블 전달 수정 및 컨퍼넌트 가이드 작성 |  | 중 | 100% | 수: 0.625
| 디렉팅 | B2C학생 > My page | 정혜선 전임, 이지혜 전임 작업 | 상 | 100% | 월: 0.625; 화: 0.625
|  | B2C강사 > My page | 정혜선 전임, 이지혜 전임 작업 | 상 | 100% | 수: 0.625; 목: 0.625
|  | Webinar | 이지혜 전임 작업 | 상 | 100% | 목: 0.3125; 금: 0.625
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항