## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 한승연 / 2021. 01. 25 ~ 2021. 01. 29 | [13 empty] | 스마트데이 |  | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
유모비 | 운영 | 모바일 웹 페이지 등록 | 매주 화요일마다 작업 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3; 차주 예상 내역 화: 0.3
EBS 초등학습지수마스터 | 운영 | PC- 상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 5; 화: 2.5
|  | PC- 배너 및 썸네일 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
EBS 학교밖 학습지원 | 운영 | PC - 메인 배너 이미지 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 2.3; 목: 2; 금: 0.3
비상 MasterTopik | 구축 | PC- main > course > eps-topik소개 수정 | 언어 버튼 기획 변경 확인 요청 중 | 상 | 70% | 합계: 1.5; 금: 1.5; 차주 예상 내역 월: 0.5
|  | PC - main 디자인 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 8; 수: 5; 목: 3
기타 | 레퍼런스 | 레퍼런스 서치 |  | 하 | 100% | 합계: 3.9; 화: 0.7; 금: 3.2
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련