## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 스마트데이
UX팀 방찬미 / 2021. 01. 25 ~ 2021. 01. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비상 마스터 토픽 | 구축 | 썸네일 정책대로 썸네일 제작 | 기존페이지 수정 / 구글시트 | 상 | 100% | 합계: 6; 화: 5; 수: 1
|  | 메인 랜딩페이지> Our class courses 영역 | 기존페이지 수정 / 구글시트 |  | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 라이브러리 | 기존페이지 수정 / 구글시트 |  | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 가입 인증 이메일 내용 정리 비밀번호 찾기 이메일 내용 정리 구매내역서 이메일 휴회원 고객 이메일 | 수정 |  | 100% | 합계: 5; 월: 5
|  | 얼럿디자인수정 |  |  | 100% | bar: 합계; 금
|  | 보카카드.학습자료,상세페이지추가수정 |  |  | 40% | 합계: 3; 목: 1; 금: 2; 차주 예상 내역 월: 2
|  | 퍼블리싱화면 수정사항정리 |  |  | 50% | 합계: 4; 목: 4
|  | 기타 수정 |  |  | 100% | bar: 합계; 금
|  | 모바일 스크린샷이미지 추가작업 (태블릿버전) |  |  | 0% | 합계: 0; 차주 예상 내역 월: 3
[5 empty] | 0% | 합계: 0
[5 empty] | 0% | 합계: 0
기타 |  | 기타 디자인 컨펌 및 고객사 커뮤니케이션 | bar: 합계; 금
휴가 / 공휴일 | 연차
개선 / 건의사항