## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2021. 01. 25 ~ 2021. 01. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효성 HOPE | 운영 업무 | 로그인페이지 213호 작업 | 디자인 컨펌 요청 | 상 | 100%
OUR 365 | 운영 업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 목: 1
|  |  |  | 상 | 100%
| 개편업무 | 2021년 개편 관련자료 수급 | 카테고리 정보 수급, 에디터 검토 | 상 | 60% | 합계: 3.5; 수: 0.5; 금: 3
|  | 2021년 개편 화면 설계서 A/B안 시안작업 | 화면설계서/리뷰 완료, 디자인 작업 중 | 중 | 60% | 합계: 7; 월: 3; 화: 2; 수: 0.5; 목: 1; 금: 0.5
|  | 2021년 개편 미팅 | 1/27 SKT 담당자, 웹진 담당자 미팅 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 12월 운영보고서 |  | 중 | 100%
| 보고서 | 4분기 운영보고서 | 1/25 발송 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 일일 운영보고서 |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 파일 업로드 관리 기능 개발 | zip파일 업로드 불가 이슈, 6차 테스트 및 원인분석 | 상 | 75% | 합계: 4.5; 월: 0.5; 목: 3; 금: 1
| 견적서 | 단지 콘텐츠 웹접근성 인증작업 견적서 | 분양/공사/입주단지 대상, 1/29 발송 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1.5; 금: 0.5
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
AWARD | 원고 | 연감 원고 작성 | 수상프로젝트 3건 대상, 1/26 초안 내부 공유 | 상 | 90% | 합계: 6; 화: 3; 수: 3
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X