## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
혁신사업팀 이예본 / 2021-01-25 ~ 2020-01-29 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29 | 6.2 | 5 | 6.3 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교육(키즈) | 미팅 | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 내부 질의응답 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.5; 금: 1
| 검수 | 퍼블 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| 분석 | Sb 리뷰 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
비상교육(MTR) | 설계 | 잔여 기획 설계 |  | 상 | 100% | 합계: 7.2; 월: 1.5; 화: 2; 수: 2.2; 목: 0.5; 금: 1
| 검수 | 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 월: 0.5; 화: 1; 수: 1; 금: 1
|  | 퍼블 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
| 미팅 | 내부 질의응답 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 1; 화: 1; 수: 1.5; 목: 1; 금: 3
|  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 정기 회의 | 비상 본사 방문 | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | 회의록 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 기타 | 일정정리 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.6
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 기타 | 1/22일 주말 출근하여 제안서 작업에 참여하였습니다.