## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황보혜 / 2021. 2. 1 ~ 2021. 2. 5
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
[비상교육] MasterK | 회의 및 스케쥴 관리 | MasterK 일정 및 디자인 방향 내부회의 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 수: 0.5
| SB 리뷰 | 힐스테이트 제안 시안 SB 리뷰 및 일정 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 디자인 작업 | B2B 학생/강사 > Mobile | 화요일 고객사 전달 | 상 | 100% | 합계: 8; 월: 4; 화: 4
|  | Webinar |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 수: 3.5
B2B / B2C 회원가입 | bar: 목
B2B / B2C Admin > 로그인 | bar: 목
|  | 힐스테이트 분양사이트 |  | 상 | 40% | 합계: 4; 금: 4
| 수정 작업 | B2B 학생/강사 > Mobile |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 목: 2; 금: 0.5
| 디렉팅 | B2B / B2C Admin | 정혜선 전임 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 1
|  | Webinar | 이지혜 전임 작업 | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 강사 등록하기 | 정혜선 전임 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 수요일 연차 (12/24) |  |  |  | 차주 예상 내역 수: 5
| 공휴일 | 차주 목,금요일 설 연휴 (2/11~2/12) |  |  |  | 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
개선 / 건의사항