## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황보혜 / 2021. 1. 11 ~ 2021. 1. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.875 | 5 | 5 | 6.875 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[비상교육] MasterK | 회의 및 스케쥴 관리 | MasterK 비상교육, 밸류시스, 유컴패니온 화상회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 월: 0.625
|  | MasterK 일정 및 디자인 방향 내부회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 월: 0.3125
| 디자인 작업 | B2C 로그인 |  | 상 | 100% | 합계: 1.875; 월: 0.625; 화: 1.25
|  | B2B 학생 대시보드 톤앤매너 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 8.125; 월: 3.125; 화: 2.5; 수: 2.5
|  | B2C 비밀번호 재설정 화면 |  | 상 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
|  | 톤앤매너 시안 공통 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 6.25; 수: 2.5; 금: 3.75
| 수정 작업 | 톤앤매너 시안 최종 선택안 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 목: 2.5
| 디렉팅 | B2B 강사 > My management | 손소영 선임,정혜선 전임 작업 | 상 | 100% | 합계: 2.8125; 월: 0.3125; 화: 1.25; 수: 1.25
|  | B2C 학생 > 시험 테스트 | 정혜선 작업 | 상 | 100% | 합계: 1.25; 수: 0.625; 목: 0.625
|  | B2B 강사 > My management | 손소영 선임,정혜선 전임, 이지혜 전임 작업 | 상 | 100% | 합계: 1.25; 목: 1.25
|  | B2B 학생 > 업그레이드 시안 반영 | 손소영 선임,정혜선 전임 작업 | 상 | 20% | 합계: 1.25; 금: 1.25
휴가 / 공휴일 | [5 empty] | 합계: 0
개선 / 건의사항