## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 선우인하 / 2021. 02. 01. ~ 2020. 02. 05.
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
씨젠 | SG STATS | Admin - Member List 페이지 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | Projects 페이지 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 9.6; 화: 2.5; 수: 2.2; 목: 2.2; 금: 2.7
|  | 테스트 오류 사항 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | Projects 페이지 문의 답변 및 요청 |  | 상 | 100%
|  | 기타 버그 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.6; 화: 1.5; 수: 1.5; 목: 1.5; 금: 2
|  | 기타 SG STATS 업무 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 3.3; 월: 2.1; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.2; 화: 0.2; 금: 0.2
| OVERCOMM | Notice 화면 기획 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 월: 2.1
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항