## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-02-01 ~ 2021-02-05 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 4 | 4 | 0 | 0
외부PR_회사소개서 | 내용 업데이트 | 수정/추가되어야 할 내용 리스트업 (Word/PPT) | 2020.12.31기준 (인력현황은 21.01.31 기준) | 상 | 100% | 합계: 2.7; 화: 0.7; 수: 2
|  | 업데이트 제작(PPT) | 디자인팀 협업용으로 제작 | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 4
| 레이아웃(디자인) 업그레이드 | 레퍼런스 서치 후 스타일 확정 | IT(벤처/솔루션) 위주 | 상 | 60% | 합계: 0.8; 금: 0.8; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 제작(PPT) |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 월: 3; 차주 예상 내역 화: 3; 차주 예상 내역 수: 1
외부PR_회사홈페이지 |  | 수정/추가되어야 할 내용 리스트업 (Word/PPT) | 회사소개서와 동일한 업데이트날짜 기준 | 상 | 100% | 합계: 1.8; 화: 0.2; 금: 1.6
|  | 레퍼런스 서치 후 레이아웃 확정 | IT(벤처/솔루션) 위주 | 중 | 50% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | 업데이트 기획안 제작(PPT) | 디자인/개발팀 협업용 | 중 | 20% | bar: 합계; 금
외부PR_채용공고업로드가이드 |  | 상세요강 기본포맷 기획 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 월: 1.2; 화: 0.5
|  | (내부용) 잡코리아 채용공고 업로드 가이드 제작 (PPT) |  | 상 | 30% | 합계: 3.2; 화: 2.5; 목: 0.7; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 수: 3
내부PR_팀즈 | 자유게시판 | 유컴맛집지도 컨텐츠 조사 |  | 중 | 100% | 월: 0.2
| 뉴페이스 | 컨텐츠 초안 제안 |  |  | 100% | 화: 0.1
신사업_유셀러 |  | 사업계획서를 통한 전반적 내용 및 현황 파악 |  | 중 | 100% | 합계: 1.8; 수: 1.8
기타 | 입사서류관련 | 개인이력카드/사원카드 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
| 업무보고서 작성 | 팀 내부 업무시트 작성 |  | 중 | 100% | 목: 0.3
|  | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 금: 0.6
| 리서치 | 신사업 기획을 위한 IT동향 파악 | 입사첫날 담당업무부여 전단계에 진행 | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.3
| 팀회의 | 회의 진행 |  | 중 | 100% | 화: 1; 수: 1.2; 금: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.8
휴가 / 공휴일 | 공휴일 |  | 차주 목금 설연휴
개선 / 건의사항