## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 정혜선 / 2021.02.01 ~ 2021.02.05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상MastetK | 구축 | - B2C 강사 75, 93p 작업(02.01) - admin 작업(02.01~02.03) B2B_CMS_화면설계_v0.70_20210128_02(7p, 10p, 13p, 23p) VS-DE-PL-AL-02-Admin_공통_v0.70_20201202 (7p) VS-DE-PL-AL-02-Admin_권한관리_v0.01(5p) VS-DE-PL-AL-02-Admin_마케팅관리_v0.80_20201125(11p) VS-DE-PL-AL-02-Admin_어학당 관리_v0.01(8p,9p,11p,12p) VS-DE-PL-AL-02-Admin_회원관리_학생_v0.09(13p, 16p, 17p) - 어학당 /B2B 회원가입 페이지 작업(02.04) management 추가요청사항 반영 1page 작업(02.04) 레벨 테스트 벤치(02.04) - 레벨테스트 작업(레벨테스트 sb내 4o~6p)(02.05) | '- 레벨테스트 작업 차주 이어 진행예정 (진척률 20%) | 상 | 100% | 합계: 20; 월: 5; 화: 5; 수: 5; 목: 5; 금: 5
내부
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항