## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2021. 02. 08 ~ 2021. 02. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효성 HOPE | 운영 업무 | 로그인페이지 213호 작업 | 디자인 컨펌 요청 | 상 | 100%
OUR 365 | 운영 업무 | 담당자 안내 페이지 현행화 | 정보 수급 및 시안 작업 | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  |  |  | 상 | 100%
| 개편 업무 | 2021년 개편 작업 | 카테고리 정보 수급, 에디터 검토 | 상 | 60%
|  | 2021년 개편 화면 설계서 A/B안 시안 전달 | 디자인 컨셉안 작성 및 시안 공유 | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  |  |  | 상 | 100%
|  | 12월 운영보고서 |  | 중 | 100%
| 보고서 | 21년 1월 운영보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 2
|  | 일일 운영보고서 |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 파일 업로드 관리 기능 개발 | 9차 테스트 및 작업 완료, 검수리스트 발송 완료 | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 1월 보고서 재전달 | 현업 요청 | 중 | 80% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 제안 업무 | 21년 운영 제안서 작성 | 프로필 현행화, VR업체 컨텍 | 상 | 60% | 합계: 5; 월: 2; 화: 3
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
AWARD |  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | 2021-02-10 |  |  |  | 합계: 5; 수: 5
| 공휴일 | 2월 11일, 2월 12일 |  |  |  | 합계: 10; 목: 5; 금: 5
개선 / 건의사항 | X | X