## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 한승연 / 2021. 02. 08 ~ 2021. 02. 10 | [13 empty] | 스마트데이 |  | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16.5 | 5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
유모비 | 운영 | 모바일 웹 페이지 등록 | 매주 화요일마다 작업 | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2; 차주 예상 내역 화: 0.3
mysuni | 구축 | 메인/서브 시안 디자인 |  | 상 | 50% | 합계: 6.5; 수: 6.5; 차주 예상 내역 월: 5
유컴패니온(자사) | 운영 | 키움저축은행 포트폴리오 추가 |  | 상 | 70% | 합계: 4.9; 월: 2.4; 화: 2.5
EBS | 운영 | PC - EBS 고등 이벤트 배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 화: 2.1
|  | PC - EBS 초등 이벤트 디자인 (상세/배너) |  | 상 | 50% | 합계: 2.5; 월: 2.5
기타 | 레퍼런스 | 레퍼런스 서치 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.1; 화: 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련