## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 권세희 / 2021. 02. 01 ~ 2021. 02. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
채용공고 | 내부 운영 업무 | 1차 HTML 테스트 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 1차 채용공고 HTML 잡코리아 게시 | 팀 채용공고 내용 업데이트 . 내용 피드백 예정 | 중 | 60% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 1차 채용공고 가이드 ppt |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
팀즈 활성화 | 내부 운영 업무 | 팀즈 가이드 초안 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 팀즈 공지사항 및 경조사 게시 양식 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | 신규 입사자 운영방안 |  | 상 | 80% | 합계: 3; 화: 1; 수: 1; 목: 1
|  | 칭찬릴레이 운영방안 |  | 상 | 50% | 합계: 4; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1
|  | 책읽기 운영방안 |  | 상 | 50% | 합계: 2; 수: 1; 금: 1
|  | 맛집지도 운영방안 |  | 상 | 50% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 목: 1; 금: 1
|  | 팀 미팅 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1.5; 금: 1
이메일 커뮤니테이션 가이드 | 내부 운영 업무 | 메일 작성, 수신자 설정, 회신, 주의사항 ppt작성 |  | 상 | 35% | 합계: 3.5; 수: 0.5; 목: 2; 금: 1
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항