## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-02-15 ~ 2021-02-19 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0
외부PR_(벤처기업용)회사소개서 | 레이아웃(디자인) 업그레이드 | 제작(PPT) | 디자인팀에 요청사항 있음 | 상 | 90% | 합계: 12.6; 월: 4; 화: 2.9; 수: 1.8; 목: 3.2; 금: 0.7
외부PR_(업데이트용)회사소개서 |  | 일부 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
OUR365 | 사전준비 | 업무 파악 (관리자페이지 및 문서 리뷰) | 차주 광화문에서 리뷰 관련 미팅 가질 예정 | 상 | 70% | 합계: 0.5; 월: 0.5; 차주 예상 내역 수: 1
| BO 기획 | IA + 기능정리서 기획 |  | 상 | 30% | 5.4 |  |  | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 2 | 4 | 4 | 3
삼성 | 프로필 작업 | 프로필 정리 작업 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 금: 2.8; 차주 예상 내역 월: 3
외부PR_(벤처기업용)회사홈페이지 | 사전준비 | 레퍼런스 서치 |  | 중 | 50% | 합계: 1.2; 화: 1.2
외부PR_SNS | 블로그 | 레퍼런스 서치 |  | 중 | 50% | 합계: 0.6; 화: 0.6
신사업 | 현황파악 | 유셀러, 오리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.1; 금: 0.1
|  | 금주업무계획서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
| 팀회의 | 회의 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | OJT 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.7
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항