## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-02-22 ~ 2021-02-26 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4.2
외부PR_회사소개서 | 레이아웃(디자인) 업그레이드 | 제작(PPT) |  | 상 | 90% | 합계: 0.2; 월: 0.2
| 문서작업 | 회사연혁 세부내용 Law Data 작성 |  | 중 | 100% | 수: 0.3
OUR365 | 사전준비 | 업무 파악 (관리자페이지 및 문서 리뷰) |  | 상 | 70% | 합계: 0.1; 화: 0.1
| BO 기획 | IA + 기능정리서 기획 (목요일 내용 업데이트됨) |  | 상 | 50% | 10.9 | 4.2 | 4.2 |  | 0.9 | 1.6 |  | 3.7 | 3 | 2.5 | 1.5
|  | 화면설계서 기획 |  | 상 | 5% | 합계: 2.4; 목: 2.4; 차주 예상 내역 목: 1.5; 차주 예상 내역 금: 2.5
비앤빛 병원 | 사전준비 | 업무 파악 및 관련 내용 조사 | AI관련 진단시스템 홈페이지 구축 | 상 | 100% | 합계: 3.3; 화: 0.4; 수: 2.6; 목: 0.3
| 기획 | 콘텐츠 분야 리뉴얼안 기획/작성 |  | 상 | 30% | 합계: 1.2; 수: 1.2; 차주 예상 내역 화: 0.7; 차주 예상 내역 수: 1; 차주 예상 내역 목: 0.4
| 회의 | 리뷰 및 아이디어 회의 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 6.6; 수: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.6; 차주 예상 내역 목: 0.6
삼성 | 프로필 작업 | 프로필 정리 작업 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 0.6; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.8
외부PR_(벤처기업용)회사홈페이지 | 사전준비 | 레퍼런스 서치 |  | 중 | 50%
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
| 회의 | 프로젝트 파견 지침(성희롱 관련 건 등) 관련 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.7
| 스터디 | UX 기획 관련 콘텐츠 스터디 (웹어워드 콘텐츠) |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
휴가 / 공휴일 | 연차 | 부재시 업무 담당 : 권세희 책임 |  |  |  | 금: 2.5
| 공휴일 | 차주 월요일 삼일절
개선 / 건의사항