## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2021-02-22 ~ 2021-02-26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR 365 | 운영업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 | 2/22(월)-이호재 전임 서포트 | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
LG 상사 | 운영업무 | 3월호 원고 수급 및 디자인 확인 | 오픈일정 변경 3/8 → 3/15 | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1.5; 화: 1; 금: 0.5
|  | 기업홈페이지 팝업 개제 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1; 금: 0.5
LG 하우시스 | 구축 | LG하우시스 웹진 구축 미팅 | LG서울역빌딩 고객미팅, 회의록작성 | 중 | 100% | 화: 3
|  | LG하우시스 웹진 구축 내용파악 |  | 중 | 100% | 월: 2
|  | PC 화면설계서 작성 | 카테고리 네이밍 고민 | 중 | 100% | 수: 4; 목: 3; 금: 1
|  | 모바일 웹 화면설계서 작성 |  | 중 | 30% | 금: 3
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 |  | X