## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 이민지 / 2021. 02. 22 ~ 2021. 02. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0
Our365 통합 개편 | 화면설계서 | T-Lounge | 고객사 시안 확정 일정 딜레이로 차주 일정 미정 | 상 | 100% | 월: 2.5
|  | T-서베이 |  | 상 | 100% | 화: 1; 수: 5; 목: 3
|  | 2/22 회의 내용 반영 |  | 중 | 100% | 화: 4; 목: 2
|  | 2/25 피드백 반영 |  | 상 | 50% | 금: 5; 차주 예상 내역 화: 5
| 화면 설계서 리뷰 |  |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 수: 2
| 고객사 미팅 및 미팅 내용 정리 |  |  | 상 | 100% | 월: 2.5
기타
휴가 / 공휴일 | 삼일절 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련