## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 한승연 / 2021. 02. 22 ~ 2021. 02. 26 | [13 empty] | 스마트데이 |  | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 5
유모비 | 운영 | 모바일 웹 페이지 등록 | 매주 화요일마다 작업 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3; 차주 예상 내역 화: 0.3
비상 MT | 구축 | M - 팝업 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 4
|  | PCM - 메인비주얼 이미지 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 2.3; 수: 2.2; 금: 0.1
|  | PC - P-CRS-02 이미지 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | PCM - P-LVT-09 / M-GID-04 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2.5
|  | PCM - 오류페이지 / 네트워크 실패 디자인 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 월: 1; 화: 2.2
EBS | 운영 | 멘토,멘티 상세페이지 텍스트 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 신규 강좌 노출용 선생님 이미지 및 썸네일 제작 |  | 상 |  | 합계: 1.1; 금: 1.1
|  | 배너 베리에이션 |  | 상 | 100% | 합계: 3.6; 목: 1; 금: 2.6
부경대 | 운영 | PC - 텍스트 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
LG하우시스 인스토리 | 제안 | 제안 디자인 시안 | 3/2 회의 후 진행 예정 | 상 | 0% | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5
기타 | 레퍼런스 | 레퍼런스 서치 |  | 하 | 100% | 합계: 6.7; 화: 2.4; 수: 0.3; 목: 4
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 금: 5
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련