## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2021. 02. 22 ~ 2021. 02. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효성 HOPE | 운영 업무 | 로그인페이지 213호 작업 | 디자인 컨펌 요청 | 상 | 100%
OUR 365 | 운영 업무 | 사이트 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 4.5; 월: 1.5; 화: 1.5; 목: 1; 금: 0.5
|  |  |  | 상 | 100%
| 개편 업무 | 2021년 개편 진행 내역 내부 공유 | 회의록 및 카테고리 정의서 초안 공유 | 상 | 80% | 합계: 5.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 1; 목: 2; 금: 1.5
|  | 2021년 개편 관련 미팅 | 시안A/B안 피드백 및 일정 공유 및 회의록 공유 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 2021년 개편 자료 수집 | 에디터 기능 검토(설문조사 기능) | 상 | 60% | 합계: 4.5; 화: 0.5; 수: 1.5; 목: 1; 금: 1.5
| 보고서 | 2월 운영보고서 |  | 중 | 100%
| 보고서 | 2020년 연간 운영 보고서 |  | 상 | 70% | 합계: 6.5; 월: 0.5; 화: 2; 수: 2.5; 목: 0.5; 금: 1
|  | 일일 운영보고서 |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 운영 계정 정보 취합 | 계약 갱신에 따른 정보 갱신을 위한 사전작업 | 상 | 100% | 합계: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 현대건설 최신 소스 요청 | 2/3월 운영 과업 선정을 위한 자료 요청 | 중 | 20% | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
| 제안 업무 |  |  | 상 | 100%
| 보고서 |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
AWARD |  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X