## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 02. 08 ~ 2021. 02. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 추가 모집 모집요강 수정 및 오픈 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 구축 | 한경대 FTP, DB관련 셋팅 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 구축 | 한경대 서버 파일 다운로드 및 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 부경대 추가 모집 접수현황 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 구축 | 한경대 데이터베이스 생성 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 3
| 구축 | 한경대 관리자 메인 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 수: 2; 목: 2
| 운영 | 부경대 추가 합격자 인트로 및 팝업 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 3
사내인트라넷 | 구축 | 인트라넷 전자 결재 테스트 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1.5; 화: 1
| 운영 | 인트라넷 조직도 관련 사용자 정보 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
기타 |  | 22일(월) 부경대 오픈건 - 조기 출근 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 26일(금) 연차 - 개인 사정 |  | 중 | 100% | 금: 5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항