## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
혁신사업팀 이예본 / 2021-02-15 ~ 2021-02-19 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.3 | 5 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
비상교육(키즈) | 기타 | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
| 미팅 | 내부 질의응답 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 0.5; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.5
| 검수 | 피드백 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
비상교육(MTR) | 설계 | 기획 수정 및 잔여 기획 설계 |  | 상 | 80% | 7.5 |  | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| 검수 | 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 4.6; 화: 2; 수: 1.6; 금: 1
|  | 통합테스트 |  | 상 | 30% | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 미팅 | 내부 질의응답 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 1
|  | 정기 회의 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| 기타 | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 회의록 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
휴가 / 공휴일 | 연차 | 부재시 업무 담당: 최유미 선임 |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항