## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
혁신사업팀 이예본 / 2021-02-22 ~ 2021-02-26 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
비상교육(키즈) | 기타 | 요구사항 정의서 틀 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.2; 목: 0.3
비상교육(MTR) | 설계 | 기획 수정 및 잔여 기획 설계 |  | 상 | 85% | 5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 검수 | 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 0.5
|  | 통합테스트 |  | 상 | 40% | 9.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 미팅 | 내부 질의응답 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1
|  | 정기 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1; 금: 0.5
| 기타 | 회의록 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
비앤빛 | 분석 | 아이디어 제공 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
휴가 / 공휴일 | 반차 | 부재시 업무 담당: 최유미 선임 |  |  |  | 합계: 2.5; 금: 2.5
개선 / 건의사항