## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-03-01 ~ 2021-03-05 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 17.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
OUR365 | 사전준비 | 업무 파악 (관리자페이지 및 문서 리뷰) |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| BO 기획 | IA + 기능정리서 기획 (목요일 내용 업데이트됨) |  | 상 | 80% | 합계: 9.4; 화: 3.6; 수: 3; 목: 2.8; 차주 예상 내역 금: 1.5
|  | 화면설계서 기획 |  | 상 | 8% | 3.3 |  |  |  | 0.9 | 2.4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5
|  | 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
비앤빛 병원 | 기획 | 리뉴얼안 아이디어 기획/작성 |  | 상 | 50% | 합계: 1.7; 화: 0.9; 목: 0.8; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 수: 1.5
| 회의 | 리뷰 및 아이디어 회의 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 화: 1
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.1; 금: 0.1
휴가 / 공휴일 | 연차 | 부재시 업무 담당 : 권세희 책임 |  |  |  | 금: 2.5
| 공휴일 | 월요일 삼일절
개선 / 건의사항