## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2021-03-01 ~ 2021-03-05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR 365 | 운영업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 구축 카테고리 하위메뉴 관련 아이디어 미팅 |  | 중 | 100% | bar: 금
LG 상사 | 운영업무 | 3월호 원고 수급 및 디자인 확인 | 오픈일정 변경 3/8 → 3/15 | 중 | 100% | 합계: 6.5; 화: 1.5; 수: 2; 목: 1; 금: 2
|  | LG상사 2월 월간 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
LG 하우시스 | 구축 | 메인 시안 설계 리뷰 | 팀즈 화상 미팅 진행 | 중 | 100% | bar: 화
|  | 모바일 웹 화면설계서 작성 |  | 중 | 100% | bar: 화 to 수
|  | 카테고리 네이밍 설계 |  | 중 | 100% | 화: 0.5; 수: 1; 목: 2
휴가 / 공휴일 | 3/1(월) 삼일절
개선 / 건의사항 |  | X