## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 이민지 / 2021. 03. 02 ~ 2021. 03. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Our365 통합 개편 | 피드백 수정 |  |  | 상 | 80% | 화: 5; 금: 4.5
| 설계서 및 현황 리뷰 |  | 매봉 출근 | 상 | 100% | 수: 5
| T-Lounge 수정 | 좋아요/해시태그 기능 추가, 메뉴 트리 변경 |  | 상 | 100% | 목: 5
| 운영팀 의견 청취 |  |  | 상 | 100% | 금: 0.5
기타
휴가 / 공휴일 | 삼일절 |  |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련