## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 선우인하 / 2021. 03. 08. ~ 2021. 03. 12. | [15 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
씨젠 | SG STATS
|  | Projects 페이지 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
|  | 테스트 오류 사항 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.3; 수: 0.5
|  | 기타 버그 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.7; 수: 0.8
|  | 기타 SG STATS 업무 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 수: 0.5
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
비앤빛 안과 | AI | 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 목: 0.5
|  | 데이터 시각화 벤치마킹 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 목: 1
기타 | DVeUX_LAB | 신한은행 Sol 분석 및 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 10.5; 수: 2; 목: 3.5; 금: 5
|  | 국민은행 분석 및 정리 |  | 상 | 50%
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 3.1절 |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항