## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 이민지 / 2021. 03. 08 ~ 2021. 03. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.5 | 0 | 0
Our365 통합 개편 | 설계서 수정 | T-Lounge 피드백 수정 |  | 상 | 70% | 월: 5; 화: 5
|  | T-서베이 타임라인 형태로 변경 |  | 상 | 80% | 수: 5; 목: 4
|  | gbs summary 메뉴 추가 |  | 상 | 60%
|  | 설계서 리뷰 |  | 상 | 100% | bar: 목
|  | 리뷰 피드백 수정 |  | 상 | 70% | 금: 5; 차주 예상 내역 화: 4
| 현업 미팅 |  | 시안 확정 완료(A안) |  |  | 차주 예상 내역 수: 2.5
기타
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련