## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2021-03-08 ~ 2021-03-12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR 365 | 운영업무 | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
LG 상사 | 운영업무 | 3월호 원고 수급 및 디자인 확인 | 3/15 (월) 오전 10시 오픈 | 중 | 100% | 합계: 7; 월: 2; 화: 1; 수: 1.5; 목: 0.5; 금: 2
|  | 3월호 원고 및 배너 등록 |  | 중 | 100% | 화: 1.5; 수: 1.5; 목: 0.5
|  | 기업홈페이지 유지 운영건 | 문서작성 | 중 | 70% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
| 보고서 | LG상사 인수인계 문서 작성 |  |  |  | 목: 1; 금: 1.5
LG 하우시스 | 구축 | 기능 정의서 작성 |  | 중 | 100% | 월: 1.5; 화: 1
|  | 메인 시안 검수 및 고객 전달 |  | 중 | 100% | bar: 화 to 목
효성HOPE | 로그인 페이지 | 215호 로그인 페이지 제작 |  | 중 | 100% | 월: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 |  | X