## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2021. 03. 08 ~ 2021. 03. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG상사 | 운영 업무 | 웹진 3월호 작업 | 모바일/메일링 검수 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 금: 2.5
|  | 브랜드사이트 인수인계 | 인수인계 문서 초안 작성 | 중 | 50% | 합계: 3; 수: 3
OUR 365 | 운영 업무 | 데일리 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 1
|  | CONNECT+(웹진)개발 서버 검수 및 공유 | 사이트 검수 및 웹진 운영사 공유 | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| 개편 업무 | 2021년 개편 진행 내역 내부 공유 | 일정 및 히스토리 공유 | 상 | 80% | 합계: 2.5; 화: 0.5; 목: 1; 금: 1
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 보고서 | 2월 운영보고서 |  | 중 | 80% | 합계: 5.5; 월: 2; 화: 2; 목: 1.5
|  | 2020년 연간 운영 보고서 |  | 상 | 100%
|  | 일일 운영보고서 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 20년 개발 기능 이용 가이드 배포 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 월: 1.5; 화: 1; 수: 1
|  | 현대건설 최신소스 요청 단서 문서 작업 |  | 중 | 20% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 1; 수: 0.5
|  | 분양사이트 기능 검토 | 현대건설 분양사이트 내 모집공고문 버튼 추가 기능 히스토리 확인 | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
LG하우시스 인스토리 | 구축 업무 | 메인 화면 개편용 시안 화면 설계 및 리뷰 | 구축 기획 서포트 | 상 | 70%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X