## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 03. 02 ~ 2021. 03. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 한경대 관리자 페이지 파일 업로드 테스트 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 구축 | 한경대 깃허브파일 서버 업로드 및 테스트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 아주대 입학설명회 페이지 확인 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 운영 | 부경대 장학제도 페이지 내용 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 운영 | 부경대 게시판 삭제 관련 배너 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 부경대 게시판 삭제 배너 연결 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
사내인트라넷 | 구축 | 자산관리 만족도 설문조사 페이지 구축 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 4.5; 월: 2; 화: 2.5
| 구축 | 자산관리 만족도 설문조사 결과 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 11; 월: 2; 화: 1.5; 수: 2; 목: 3.5; 금: 2
| 구축 | 자산관리 설문조사 데이터 확인 및 배포작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 구축 | 사내 조직개편 관련 인트라넷 조직도 완성작업 |  | 중 | 80% | bar: 합계; 금
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항