## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 이지혜 / 2021.03.08 ~ 2021.03.12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EBS 운영 | 운영 업무 | ebsi 고등 이벤트 페이지 디자인 | 3월까지 하고 계약종료 | 중 | 80% | 합계: 4.5; 월: 1; 화: 1.5; 수: 1; 금: 1; 차주 예상 내역 월: 2
배너 디자인 | bar: 합계; 금
힐스테이트 | 운영 업무 | 이벤트 당첨자 페이지 | 03.01-03.12 김지해 책임님 대신으로 임시 투입 | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 1; 목: 2
|  | 팝업 |  |  |  | 합계: 6.5; 월: 1; 화: 1; 수: 2; 금: 2.5
|  | 티저사이트 디자인 |  |  |  | 합계: 2; 목: 2
DVeUX LAB | 내부 업무 | PFM App 3종 캡쳐 |  | 상 | 50% | 합계: 5; 월: 3; 화: 2
|  | 마이데이터 비교분석서 작성 |  |  |  | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
|  | 마이데이터 설문 이미지 교체 |  |  |  | 금: 0.5
|  | 연구소 회의 | 매주 화 or 수요일 1-2시간 진행 |  |  | 합계: 0.5; 화: 0.5
유모비 | 내부 업무 | 유모비 앱 레퍼런스 업로드 | 수요일 고정 업무 | 하 | 100% | 합계: 0.5
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련