## 0312
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 스마트데이
UX팀 방찬미 / 2021. 03. 08 ~ 2021. 03. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비상 마스터 토픽 | 구축 | 오픈 준비중 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 4
|  | 모바일 푸시 팝업 | 2종 |  | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 비주얼 수정 | [P-MA-01] 페이지 수정 |  | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
EBS 초중학 | 운영 | 국고강좌선생님 이미지 배리에이션 1차 | 17명 / 10종 -> psd 쪼개서 전달 |  | 100% | 합계: 0
|  | 국고강좌선생님 이미지 배리에이션 2차 | 9명 / 10종 |  | 100% | 합계: 0
[5 empty] | 0% | 합계: 0
mySUNI | 운영 | 권한상세 | 수정 |  | 100% | 합계: 4; 금: 4
|  | 신임리더과정 | 3차수 |  | 100% | 합계: 6; 화: 4; 수: 2
[5 empty] | 0% | 합계: 0
[5 empty] | 0% | 합계: 0
[5 empty] | 0% | 합계: 0
기타 |  | 기타 디자인 컨펌 및 고객사 커뮤니케이션 |  |  | 100% | 합계: 5; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1
휴가 / 공휴일 | 반차 | 03/08 오후반차 | bar: 월
개선 / 건의사항