## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황보혜 / 2021. 2. 15 ~ 2021. 2. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상 masterK | 파일리스트 | 파일리스트 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
한경대학교 | 회의 | 내부회의 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
| 디자인 작업(PC) | 서브페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 13; 월: 2; 화: 3; 수: 4; 목: 4
| 디자인 작업(Mobile) |  |  | 상 | 20% | 합계: 5; 금: 5
| 디렉팅 |  | 정혜선 전임 | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 1
개선 / 건의사항