## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 배서윤 선임 / 2021. 03. 15 ~ 2021. 03. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
EBS 운영(수능/영어/수학) | 디자인 작업 | Mobile 이벤트 리사이징 |  | 중 | 100% | 월: 2.5
|  | Pc,Mobile 쉽게하는독서 프로모션 |  | 중 | 100% | 화: 5; 차주 예상 내역 월: 2.5
KOTRA kEP 글로벌전시플랫폼구축 | 디자인 작업 | PC Main시안 제안 작업 | 수요일 제출 | 상 | 50% | 목: 2.5; 금: 5; 차주 예상 내역 월: 2.5; 차주 예상 내역 화: 5
마이데이터 사업자 교육 강의 | 내부 강의 |  |  | 상 | 100% | 수: 3.5
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련