## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-03-15 ~ 2021-03-19 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5
OUR365 | BO 기획 | IA + 기능정리서 기획 |  | 상 | 87% | 1 | 0.3 |  | 0.5 | 0.2 |  | 0.5
|  | 화면설계서 기획 |  | 상 | 62% | 11.4 | 2.9 | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
| PM 업무 | WBS 및 IA 재작성 | 고객사 메일은 이조은 책임이 이번 이슈까지 전달 | 상 | 100% | 1.3 |  |  |  | 0.6 | 0.7
|  | 기획 검토 및 회의 |  | 상 | 100% | 3.7 |  |  |  | 0.7 | 3 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
비앤빛 병원 | 인수인계 | 주민정 수석님과 인수인계 미팅 (준비 및 진행) |  | 상 | 100% | 1.9 | 0.9 | 1
회사소개 | 아이덴티티 부분 초안 검토 | '비전' 검토 및 작성 |  | 중 | 40% | 0.3 | 0.3
회사소개서 |  | 조직도, 기업 기술 인증, 비즈니스 영역, 협력 수정 |  | 중 | 100% | 0.6 | 0.6
주택공사 | 프로필작업 |  |  | 중 | 100% | 3.2 |  | 2.8 |  | 0.4
기타 | 컨퍼런스 | 마이데이터 사업자 워킹 컨퍼런스 |  | 중 | 100% | 1.5 |  |  |  | 1.5
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항