## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 남현수 / 2021. 03. 15 ~ 2021. 03. 19
3 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG상사 | 운영 업무 | 웹진 3월호 작업 | 모바일/메일링 검수 | 상 | 100%
|  | 브랜드사이트 인수인계 | 인수인계 문서 초안 작성 | 중 | 50%
힐스테이트 | 운영 업무 | 모델하우스 방문예약 디자인 변경 이슈정리, SB작성 | 개발 변경 최소화, 타업체 디자인 저작권 이슈 | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 수: 1
|  | 세종마스터힐스 완료산출물 전달 | 입주자 VS 시행사 소송으로 홈페이지 표기내용 요청 | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 3
|  | 연간 과업수행 로드맵 화상미팅 일정 확정 | 현대건설 현업, 오토에버 담당자 포함 총 6명 | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 모델하우스 방문예약 테섭 테스트(디자인/퍼블 조율) |  | 중 | 100% | 합계: 6; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 2; 금: 1
|  | 잔여세대 청약 인증 에러 테스트 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 금: 1
|  | 수정사항 반영 및 신규 담당자 업무방식 협의 | 유상미/정진우/김미연 매니저 인수인계 미비 관련 | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 남은수 전임 업무 파악 및 업무처리방식 Tracking | 백업 대응 목적, with 이호재 전임 | 중 | 100% | 합계: 4.5; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 0.5
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
진학사 한양대학교 입학처 | 개편 업무 | 개편 오리엔테이션 참석 | 메인 시안용 SB 빠른 작업 필요 | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 2; 금: 2
|  |  |  | 중 | 20%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
LG하우시스 인스토리 | 구축 업무 | 메인 화면 개편용 시안 화면 설계 및 리뷰 | 구축 기획 서포트 | 상 | 70%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X