## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 선우인하 / 2021. 03. 22. ~ 2021. 03. 26. | [15 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
코트라 | 온라인전시플랫폼 | 기업부스 템플릿 설계 |  | 상 | 100% | 합계: 6.5; 월: 2; 목: 2.5; 금: 2
|  | 전시관 템플릿 설계 |  | 상 | 100% | 합계: 16.8; 월: 3; 화: 5; 수: 4.4; 목: 2.5; 금: 1.9
|  | 협업 화면설계 리뷰 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 0.6; 금: 0.6
기타 | DVeUX_LAB |  |  |  |  | 합계: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항