## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 배서윤 선임 / 2021. 03. 22 ~ 2021. 03. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBS 운영(수능/영어/수학) | 디자인 작업 | Pc,Mobile 쉽게하는독서 프로모션 | 이지혜 전임 배너작업 인계 | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
|  | Pc,Mobile 2021수능특강 프로모션 베리에이션 | 월요일 컨펌대기중 | 중 | 50% | 합계: 2.5; 금: 2.5
KOTRA kEP 글로벌전시플랫폼구축 | 디자인 작업 | PC Main시안 제안 작업 | 수요일 제출 | 상 | 100% | 17.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5
KOTRA kEP 어드민 | 디자인 작업 | PC Admin 작업 | 퍼블 전달완료, 추가 디자인사항 대기중 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2.5
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련