## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-03-22 ~ 2021-03-26 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4
OUR365 | BO 기획 | IA + 기능정리서 기획 | 현 화면설계와 맞추기 | 상 | 88% | 합계: 0.6; 목: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
|  | 화면설계서 기획 |  | 상 | 75% | 8.7 | 4.5 | 0.9 | 3.3 |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
| 프론트 기획/관리 | 프론트 기획 검토 및 회의 | 광화문 출근 : 화, 목 | 상 | 100% | 10.5 | 0.5 | 4 | 1.4 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
| PM | 디자인가이드 작업 가이드 제공/검수 및 스케줄 협의 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 수: 0.3; 목: 0.5; 금: 0.2
|  | 백엔드팀 개발 작업 가이드 및 리뷰 사항 준비 | 3/30(화) 2시 회의 예정 | 상 | 70% | 합계: 2.9; 목: 0.3; 금: 2.6; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 1.5
LG 하우시스 | 화면설계서 피드백 | 김민지 선임에게 공유 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
회사소개서 |  | 홈페이지 업데이트 |  | 중 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항